# 专家委员会工作量分解和计划报告（完善版 V2.0）

版本号：V2.0	编制日期：2026 年 3 月 4 日

评审状态：待专家评审	评审截止日期：2026 年 3 月 11 日

编制部门：专家委员会

# 一、部门职责与任务分解

## （一）岗位职责

根据文档内容，专家委员会的核心岗位职责聚焦于技术标准化、质量管控、团队赋能、重难点项目攻坚及合规支撑。具体明确的岗位职责如下：

1. 体系构建与标准审定

建立健全技术实施风险控制规范流程体系，负责公司内部技术工作标准的审定、发布及定期更新。

2. 质量管理与运营

负责业务实施过程中的技术质量管理，包括报告签批前的审核、等级保护测评报告的月度抽查及非常规项目的综合质量管控。

3. 团队赋能与能力建设

牵头技术团队能力提升与评价，组织研讨会与培训，传达行管单位动态，解答技术疑难点，推动新技术与新业务模式的探索。

4. 项目攻坚与研发

组织实施公司重难点项目及非常规网络安全服务项目，负责重要业务的标准化研发及现有服务的优化迭代。

5. 外部支撑与应急响应

支撑公安、网信等行管单位的项目报备与技术需求，组织并实施客户及行管单位的网络安全应急响应与检查任务。

## （二）职责分解任务

### 【表格 1】职责分解任务表

1. 制度与标准建设：制定/修订技术实施风险控制规范流程；审定并发布年度技术标准（每季度更新）；建立质量管理体系文件。完成时限：Q1。责任人：部门负责人。

2. 质量管控执行：执行所有报告签批前质量审核；每月开展等级保护测评报告抽查；针对非常规项目建立专项质量管控档案。完成时限：持续执行。责任人：技术专家。

3. 团队培训与赋能：每月组织一次技术研讨会或培训课程；定期发布行管单位动态简报；建立内部技术问答机制。完成时限：持续执行。责任人：技术专家。

4. 创新与研究：组织新业务体系突破研讨；实施标准化网络安全服务业务的研发与迭代。完成时限：Q2-Q3。责任人：项目组。

5. 项目实施与支撑：带队实施重难点及非常规项目；协助完成公安、网信等项目报备；组建应急响应小组。完成时限：持续执行。责任人：全体。

# 二、工作目标

### 【表格 2】工作目标量化表

1. 合规化目标：技术流程与标准更新及时率 100%，全年考核，OA 系统记录。

2. 质量提升目标：报告一次性通过率≥95%，质量整改率降低 50%，Q2 达成，审核统计表。

3. 能力成长目标：培训覆盖率 100%，技术难点响应≤24 小时，形成≥5 项新技术研究报告，全年考核。

4. 交付保障目标：行管单位支撑满意度 100%，应急响应成功率 100%，全年考核。

5. 标准化研发目标：完成 3-5 个核心服务产品标准化，Q3 完成。

# 三、任务交付成果

## （一）交付方式

1. 文档交付：制度、标准、报告通过 OA 系统或知识库提交，责任方：执行专员。

2. 会议交付：汇报、共享、培训通过技术研讨会、项目复盘会、培训会形式，责任方：技术专家。

3. 系统/工具交付：执行表单、审核流程配置、操作手册，责任方：部门负责人。

4. 现场交付：现场实施记录、总结报告、客户反馈单，责任方：项目组。

## （二）交付成果清单（共 17 项）

制度规范类（4 项）：《技术实施风险控制规范流程体系》、《公司技术工作标准汇编》、《质量审核管理制度》、《业务交付过程执行表单集》（15+ 表单）

质量记录类（3 项）：《月度等级保护测评报告抽查分析报告》（12 份/年）、《项目报告质量审核记录表》、《非常规项目质量管控台账》

赋能培训类（4 项）：《技术研讨会会议纪要》（12 份/年）、《技术培训课件库》、《行管单位动态传达简报》（12 份/年）、《技术难点解答知识库》

项目研发类（3 项）：《重难点项目实施总结报告》、《新业务体系探索研究报告》（≥5 份）、《标准化网络安全服务业务迭代版本说明》（3-5 份）

支撑应急类（3 项）：《项目报备支撑记录》、《网络安全应急响应处置报告》、《网络安全检查工作总结》

# 四、质量与效率

## （一）质量管控措施

1. 多级审核机制：项目组自检→专家委员会专审→签批前终审三级流程，每项目执行。

2. 常态化抽查：每月对等级保护测评报告进行随机抽查。

3. 标准化作业：强制执行统一的审核标准和执行表单。

4. 交叉审核：不同专家间交叉复核，每季度执行。

## （二）效率提升措施

1. 知识复用：建立技术难点解答库和标准化服务模板，预期效果：常规项目处理速度提升 30%。

2. 集中攻关：专家委员会带领团队集中资源攻坚重难点项目，避免单兵作战导致的延期。

3. 动态同步：定期传达行管要求，减少政策理解偏差，减少返工率 50%。

# 五、考核

## （一）考核指标表（9 项核心指标）

1. 制度建设完成率：100%，季度考核，权重 20%

2. 报告审核覆盖率：100%，月度考核，权重 25%

3. 抽查报告合格率：≥95%，月度考核，权重 25%

4. 技术研讨会/培训课程举办次数：≥12 次/年，季度考核，权重 10%

5. 培训参与覆盖率：100%，季度考核，权重 10%

6. 重难点项目验收通过率：100%，季度考核，权重 15%

7. 客户/行管单位满意度：≥95%，半年考核，权重 15%

8. 技术难点解答及时率：≥95%（≤24 小时），月度考核，权重 10%

9. 应急响应到位时间：≤2 小时，每事件考核，权重 10%

## （二）考核分解

1. 部门负责人（40%）：整体体系建设、重大质量事故、行管支撑满意度

2. 技术专家/骨干（40%）：具体标准审定、报告审核质量、培训授课质量、重难点项目实施

3. 执行专员（20%）：文档整理、抽查执行、会议组织、日常答疑响应

## （三）考核结果应用

1. 绩效挂钩：考核结果直接与季度/年度绩效奖金挂钩

2. 评优依据：作为年度优秀员工、技术标兵评选的核心依据

3. 改进计划：考核未达标者制定限期改进计划（PIP），专家委员会跟踪辅导

# 六、时间计划表

1. Q1 启动期（1 月 -3 月）：制度体系搭建、标准初稿编制、质量管理体系建立。交付物：流程体系 V1.0、标准汇编、审核制度。里程碑：体系搭建完成。

2. Q2 执行期（4 月 -6 月）：质量审核全覆盖、首期培训完成、月度抽查启动。交付物：审核记录表、培训课件、抽查报告。里程碑：审核机制运行。

3. Q3 深化期（7 月 -9 月）：重难点项目攻坚、标准化研发、新业务探索。交付物：项目总结报告、标准化服务 V1.0。里程碑：研发成果落地。

4. Q4 收官期（10 月 -12 月）：年度复盘、标准迭代、考核评估。交付物：年度白皮书、标准 V2.0、考核报告。里程碑：年度目标达成。

# 七、人员配置与分工

1. 部门负责人（1 人）：体系建设、重大决策、行管对接、最终签批。能力要求：8 年以上经验，熟悉行业标准。考核权重：40%。

2. 技术专家（3-5 人）：标准审定、报告审核、培训授课、技术攻关。能力要求：5 年以上经验，专业技术过硬。考核权重：40%。

3. 执行专员（2-3 人）：文档管理、抽查执行、会议组织、日常答疑。能力要求：2 年以上经验，细致认真。考核权重：20%。

AB 角机制：每个关键岗位设置 AB 角，确保人员流动时工作连续性。

# 八、资源需求

1. 系统工具：质量审核管理系统 1 套，预算待评估，用途：审核流程数字化，优先级：高

2. 会议资源：技术研讨会场地每月 1 次，内部会议室，用途：团队赋能，优先级：中

3. 文档模板：标准化执行表单 15+，内部制作，用途：统一作业标准，优先级：高

4. 培训预算：外部专家邀请费 4 次/年，预算待评估，用途：能力提升，优先级：中

5. 培训预算：内部培训材料制作持续，预算待评估，用途：知识库建设，优先级：中

6. 应急资源：应急响应专项预算待评估，用途：应急事件处理，优先级：高

# 九、风险评估与应对

1. 人员风险（中概率/高影响）：核心专家离职。应对措施：建立 AB 角机制、知识文档化、关键知识双人掌握。责任人：部门负责人。

2. 政策风险（高概率/中影响）：行管标准变更。应对措施：建立政策监测机制、月度更新、订阅官方通知。责任人：执行专员。

3. 项目风险（中概率/高影响）：重难点项目延期。应对措施：提前识别、资源预留 20% 缓冲、周进度跟踪。责任人：项目负责人。

4. 质量风险（低概率/高影响）：审核流于形式。应对措施：交叉审核、抽查复核、审核质量纳入考核。责任人：技术专家。

5. 资源风险（中概率/中影响）：预算不足影响工作。应对措施：提前申报、优先级排序、分阶段投入。责任人：部门负责人。

# 十、专家评审安排

## （一）评审专家名单（待邀请）

1. 技术标准化专家：待邀请，评审重点：制度与标准建设部分

2. 质量管理专家：待邀请，评审重点：质量管控与考核部分

3. 项目管理专家：待邀请，评审重点：时间计划与资源配置部分

## （二）评审流程

1. 3 月 4 日：发送评审邀请及文档

2. 3 月 4 日 -3 月 9 日：专家独立评审

3. 3 月 10 日：意见汇总整理

4. 3 月 11 日：评审会议（线上/线下）

5. 3 月 12 日 -3 月 15 日：报告修订完善

6. 3 月 16 日：正式发布

# 附录：执行表单模板清单

1. 《项目报告质量审核记录表》

2. 《月度等级保护测评报告抽查表》

3. 《非常规项目质量管控台账》

4. 《技术研讨会会议纪要模板》

5. 《技术培训课件模板》

6. 《行管单位动态简报模板》

7. 《技术难点解答记录表》

8. 《重难点项目实施计划表》

9. 《应急响应处置记录表》

10. 《项目报备支撑记录表》

编制人：专家委员会

审核人：待评审

批准人：待评审

发布日期：待定

*本报告版本 V2.0，编制于 2026 年 3 月 4 日*